## Kế hoạch phát triển game Quiz A
Giai đoạn | STT | Công việc cụ thể | Đầu ra (Output) | Thời gian (Ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ | Người phụ trách | Output
GĐ 1: Phân tích & Nền tảng | 2026-01-01 | Phân tích yêu cầu và thiết kế Flowchart cho các usecase riêng biệt. | Phân tích các use-case, sequence diagram, sơ đồ luồng dữ liệu | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Done | Nguyễn Thế Chiến | Nằm trong báo cáo tuần 1 (2.2.2026 - 8.2.2026): Báo cáo tuần 1 (2.2.2026 - 8.2.2026)
| 2026-02-01 | Khởi tạo Project Unity & Cấu hình Android | Project Unity (v6000.0.58f) | 0.5 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Done | Nguyễn Thế Chiến
| 2026-03-01 | Thiết lập Localization System (String Tables) | Hệ thống bảng dịch trên Google Sheet | 1 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Done | Nguyễn Thế Chiến
| 2026-04-01 | Chuẩn bị bộ câu hỏi mẫu (song ngữ) & Asset UI | File CSV/JSON câu hỏi & Folder Asset | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Done | Nguyễn Thế Chiến
GĐ 2: Logic Game Core | 2026-01-02 | Lập trình GameManager (Start, Playing, End) và xây dựng luồng game tổng quát | Script quản lý trạng thái Game | 2.0 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Done | Nguyễn Thế Chiến | Nằm trong báo cáo tuần 2 (9.2.2026 - 28.2.2026): Báo cáo tuần 2 (9.2.2026 - 28.2.2026)_Nguyễn Thế Chiến_B23DCCN095 | Trong quá trình phát triển, em nhận thấy bản kế hoạch chung của mình còn nhiều điểm thiếu xót nên em đã có những điều chỉnh để phù hợp với tiềm lực, quỹ thời gian của bản thân. Những điểm em điều chỉnh đã được ghi lại trong bản báo cáo tuần 2
| 2026-02-02 | Lập trình QuizManager: Load & Shuffle câu hỏi | Logic hiển thị câu hỏi ngẫu nhiên | 3.0 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Done | Nguyễn Thế Chiến
| 2026-03-02 | Xây dựng Countdown Timer & Logic tính điểm | Hệ thống thời gian (180s) & Điểm số | 2.0 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | Done | Nguyễn Thế Chiến
| 2026-04-02 | Xử lý Input cảm ứng | Script điều khiển cho user | 3.0 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | Done | Nguyễn Thế Chiến
| 2026-05-02 | Thiết lập server, data người dùng để chuẩn bị cho việc chơi Online sau này |  | 2026-05-03 | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Done | Nguyễn Thế Chiến
GĐ 3: UI/UX & Trải nghiệm cho User | 2026-01-03 | Tách Scene, tách quản lý trạng thái chơi game thành GameController. | GameManager sẽ chỉ quản lý tổng thể luồng hoạt động các scene: khi khởi tạo (Init), trang chủ (Home), Gameplay và Settings. | 2026-05-04 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | Done
| 2026-02-03 | Thiết kế UI (Canvas & TextMeshPro) Pt1 và code luồng cho UIController | Prefab giao diện thi đấu | 2026-05-04 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | In Progressing | Nguyễn Thế Chiến
| 2026-03-03 | Thiết kế UI Pt2 và Cài đặt hiệu ứng phản hồi Visual (Đúng/Sai) |  | 2026-05-04 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | In Progressing | Nguyễn Thế Chiến
| 2026-04-03 | Hoàn thiện UI và Tích hợp Audio (SFX/BGM) & Menu chính |  | 4.0 | 2026-03-21 | 2026-03-25 | In Progressing | Nguyễn Thế Chiến
GĐ 4: Hoàn thiện xây dựng Server đấu online | 2026-01-04
GĐ 5: Đóng gói & Báo cáo | 2026-01-05 | Kiểm thử lỗi (Bug fix) trên thiết bị Android thực | Danh sách lỗi đã fix (Fix-log) | 3.0 |  |  | To Do | Nguyễn Thế Chiến
| 2026-02-05 | Tối ưu hiệu năng & Build file APK hoàn chỉnh | File APK (Sản phẩm cuối) | 2.0 |  |  | To Do | Nguyễn Thế Chiến
| 2026-03-05 | Viết báo cáo thực tập & Chú thích Source code | File báo cáo PDF & Mã nguồn sạch | 2.0 |  |  | To Do | Nguyễn Thế Chiến

## Github dự án
https://github.com/luulichma/PvP-QuizGame